

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 № 429

 р.п. Панино

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 28.12.2018 № 479 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019 - 2035 годы» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 04.12.2020 № 518) |

 В целях повышения эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года администрация Панинского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 28.12.2018 № 479 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019-2035 годы» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 04.12.2020 № 518) следующие изменения:

утвердить прилагаемый «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019-2035 годы» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 04.12.2020 № 518 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 28.12.2018 № 479 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2019-2035 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить исполняющую обязанности заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию Сафонову О.В.

Глава

Панинского муниципального района Н.В. Щеглов

Приложение

к постановлению администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 03.12.2021 № 429

Утвержден

постановлением администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области от 28.12.2018 г. № 479

План

 мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

 Панинского муниципального района Воронежской области на 2019- 2035 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание | Страница |
| 1. Стратегически цели и задачи социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г
 | 3-5 |
| 1. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г и целевые значения стратегических показателей
 | 6-20 |
| 1. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 г
 | 21-51 |
| 1. Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области
 | 52 |

1 Стратегически цели и задачи социально-экономического развития

Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

Генеральная цель социально–экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года – обеспечение социального благополучия населения Панинского района на основе диверсификации аграрного производства и развития предпринимательства.

Стратегические цели социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области до 2035 года:

1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района

 2. Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области

на период до 2035 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| *СЦ 1 Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района*  |
| СЦ 1.1 | Стабилизация численности населения Панинского муниципального района | СЗ.1.1.1 | Создание условий для уменьшения оттока молодежи и привлечения трудовых мигрантов с высокими профессиональными характеристиками |
| СЗ.1.1.2 | Сохранение и укрепление здоровья населения |
| СЦ 1.2 | Создание комфортной среды проживания | СЗ.1.2.1 | Приведение сети автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям |
| СЗ.1.2.2 | Благоустройство общественных пространств и жилых помещений  |
| СЗ.1.2.3 | Увеличение общей площади жилых помещений |
| СЦ 1.3 | Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям  | СЗ.1.3.1 | Обеспечение условий для получения качественного образования. |
| СЗ.1.3.2 | Обеспечение культурного досуга населения |
| *СЦ 2 Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы* |
| СЦ 2.1 | Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства | СЗ.2.1.1 | Ускоренное развитие животноводства |
| СЗ.2.1.2 | Создание и развитие предприятий по переработке с/х продукции на территории МО |
| СЦ 2.2 | Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП | СЗ.2.2.1 | Поддержка самозанятости и субъектов МСП, создающих новые рабочие места |
| СЦ 2.3 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | СЗ.2.3.1 | Обеспечение роста производительности труда в аграрном секторе |
| СЗ.2.3.2 | Создание привлекательного инвестиционного климата |
| СЦ 2.4 | Обеспечение занятости населения МО | СЗ.2.4.1 | Увеличение количества рабочих мест |
| СЗ.2.4.2 | Сокращение уровня безработицы |

2 Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития

 Панинского муниципального района на период до 2035 года

и целевые значения стратегических показателей

Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап - 2019−2024 гг.,

II этап - 2025−2030 гг.,

III этап – 2031−2035 гг.

Таблица

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района

| № | Показатели | Годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2030 | 2035 |
|  | СЦ 1 Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения Панинского муниципального района  |
|  | СЦ 1.1 Стабилизация численности населения Панинского муниципального района  |
| 1 | Среднегодовая численность населения, человек | 25321 | 25025 | 24700 | 24350 | 24100 | 25300 | 26100 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 2 | Коэффициент миграционного прироста,% | -6,7 | -3,9 | -3,3 | -2,7 | 1,2 | 3,6 | 5,6 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 3 | Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 тыс.человек общего населения,человек | 22 | 22,6 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 4 | Численность медицинского персонала 10 тыс.чел. общего населения,человек | 66 | 63,6 | 64 | 64 | 69 | 71 | 73 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 5 | Количество проведенных массовых профилактических акций, лекций по ранней профилактике заболеваний, публикации в СМИ | 27 | 32 | 32 | 35 | 40 | 50 | 65 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 6 | Количество структурных подразделений районной больницы в которых организованы телемедицинские консультации, ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 29 | 30,4 | 32 | 33 | 35 | 40 | 45 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 8 | Количество проведенных физкультурно –массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий на территории района, ед. | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 9 | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением от общего количества детей школьного возраста, % | 55,1 | 95,0 | 17 | 50 | 51 | 52 | 53 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 10 | Количество опубликованных репортажей в СМИ по вопросам профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни, ед. | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 51 | 63 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 11 | Количество мероприятий проведенных в общеобразовательных учреждениях по здоровому образу жизни, ед. | 160 | 170 | 185 | 194 | 200 | 210 | 240 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 12 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 39 | 41 | 42 | 42,8 | 55 | 58 | 60 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
| 13 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, %  | 5,6 | 5,63 | 5,65 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу |
|  | СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания |
| 14 | Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием в отношении к общей протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов, % | 25,7 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 35,0 | 45 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 15 | Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов, %  | 9,4 | 18,03 | 40 | 55 | 77 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительств |
| 16 | Протяженность уличной водопроводной сети, км | 28 | 29 | 30 | 31 | 35,1 | 41,1 | 43,8 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 17 | Доля населения, имеющего возможность подключения к системам централизованного питьевого водоснабжения с качественными показателями воды, соответствующими СанПин, % | 30,7 | 36,1 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 18 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных, % | 32,7 | 48,14 | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 70,0 | 75,0 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 19 | Доля протяженности улиц, в отношении которых проведена модернизация систем уличного освещения (доведение числа светильников до нормативного количества, замена устаревших светильников на современные светодиодные или натриевые, установка щитов учета с автоматическим управлением освещением, прокладка отдельного (фонарного провода) в их общей протяженности на конец отчетного года, % | 10 | 35,3 | 50 | 82 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 20 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв.м | 32,2 | 32,9 | 33,2 | 33,6 | 34,2 | 36,0 | 40,0 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству. |
| 21 | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, оказанных в электронной форме к общему количеству услуг в сфере градостроительства, % | 30 | 44 | 60 | 70 | 73 | 75 | 78 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству |
| 22 | Количество благоустроенных общественных пространств, ед. | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | Заместитель главы администрации –начальник отдела по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству Мищенко В.В., отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству, МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
|  | СЦ 1.3 Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям  |
| 23 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % | 65 | 87,08 | 87,09 | 87,1 | 88 | 93 | 100 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе |
| 24 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | 1330 | 1843 | 1850 | 1855 | 1870 | 2100 | 2236 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 25 | Увеличение количество проведенных культурно-досуговых мероприятий кол-во, ед. | 1855 | 2177 | 500 | 1000 | 1600 | 2200 | 2350 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 26 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 13,8 | 18,5 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 27 | Увеличение доли массовых библиотек подключенных к сети «Интернет» % | 38 | 43 | 76 | 85 | 90 | 95 | 100 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 28 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 25 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
| 29 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района, % | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 17 | 26 | 33,5 | Заместитель главы администрации Солнцев В.В, курирующий социальную сферу, отдел культуры и архивного дела |
|  | СЦ 2 Обеспечение устойчивого экономического развития и занятости населения Панинского муниципального района на основе диверсификации производства и развития предпринимательской инициативы |
| 30 | Доля налоговых и неналоговых доходов консалидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющий целевой характер) % | 79,33 | 77,01 | 74,0 | 74,02 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В. отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов |
|  | СЦ 2.1 Диверсификация экономики МО с ориентацией на ускоренное развитие животноводства |
| 31 | Рост объемов производства молока в с/х предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в % к 2016 | 110 | 100,1 | 130 | 140 | 180 | 350 | 500 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 32 | Рост объемов производства мяса скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, в % к 2016 | 110 | 115,5 | 120 | 130 | 160 | 270 | 400 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В, директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 33 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства, млн..руб. | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 35 | 60 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 34 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции растениеводства, млн руб. | 1521,3 | 3587,9 | 2000 | 2050 | 2300 | 2900 | 4000 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 35 | Рост объемов производства зерновых и крупяных культур, в% к 2016 году | 107 | 104 | 108 | 110 | 120 | 130 | 140 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 36 | Рост объемов производства сахара, в% к 2016 году | 158,8 | 198,9 | 112 | 115 | 125 | 135 | 145 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 37 | Рост объемов производства овощей, в% к 2016 году | 96 | 105,2 | 108 | 110 | 120 | 130 | 140 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
|  | СЦ 2.2 Поддержка предпринимательской инициативы и развитие МСП |
| 38 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий), единиц | 251 | 244 | 245 | 280 | 332,1 | 385,4 | 440 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 39 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая микропредприятия и ИП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, в % | 24,0 | 31,5 | 31,55 | 31,6 | 31,8 | 34,0 | 38,0 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 40 | Доля заключенных контрактов с субъектами среднего и малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным у субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов, % | 55 | 57 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
|  | СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| 41 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016 г. | 107 | 119 | 112 | 115 | 122 | 140 | 160 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., директор МКУ Панинский «ИКЦ АПК» |
| 42 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб. | 780,5 | 839 | 900 | 2000 | 3270 | 5400,6 | 8717 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
|  | СЦ 2.4. Обеспечение занятости населения МО |
| 43 | Численность занятых в экономике, человек | 11000 | 12045 | 11800 | 11730 | 11700 | 13100 | 15810 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 44 | Уровень регистрируемой безработицы, в % | 1,53 | 1,48 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | И.о. заместителя главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию Сафонова О.В., отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |

3 Комплекс мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области

 на период до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели и задачи  | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации(мероприятия, ключевого события) (год, квартал) | Ожидаемый результатреализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный  | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель(орган местного самоуправления,инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
|  | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | 2020 год | Проведение корректировки Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | Корректировка Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | Ежегодно 2019-2035 год | Проведение корректировки мероприятий и показателей Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года в соответствии с текущим состоянием района | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | 2023 год  | Проведение корректировки показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика», МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
| СЦ 1.1. Стабилизация численности населения Панинского муниципального района |
| *СЗ. 1.1.1* | 1.1.1.1.Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2019-2035 | Количество человек улучшивших жилищные условия.  | В рамках ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2035 годов» | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
| Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 3 квартал 2020 г. |
| Предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 3 квартал 2021 г. |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 4 квартал 2022 г. |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 2023-2024 г. |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 2025-2030 г. |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам.  | 2031-2035 г. |
| 1.1.1.2. Строительство Школы - сад в МКОУ Лимановская СОШ | 2022-2024 г.г. | Строительство школы-сад в МКОУ Лимановской СОШ, увеличение количества рабочих мест для молодых специалистов. | В рамках ГП ВО "Развитие образования", МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.1.1.2.1 Проведена разработка проектно-сметной документации | 2 квартал 2022 г. |
| 1.1.1.2.2 Проведен аукцион | 2 квартал 2022г. |
| 1.1.1.2.3.Выполнены строительно-монтажные работы  | 4 квартал 2022 . |
| 1.1.1.2.4.Выполнены строительно-монтажные работы | 2022-2023 г |
| 1.1.1.2.5 Подготовлены документы для ввода объекта в эксплуатацию | 2024г. |
| 1.1.1.2.6 Ввод объекта в эксплуатацию | 2024г. |
| 1.1.1.3. Открытие классов профильной подготовки водителей категории «В» на базе МБОУ Панинская СОШ | 2024-2025 г.г. | Введены классы профильной подготовки водителей категории «В» МБОУ Панинской СОШ, увеличение количества рабочих мест для молодых специалистов | МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.1.1.3.1 Разработана проектно-сметная документация |  3 кв. 2024 г. |
| 1.1.1.3.2 Проведен аукцион | 4 кв.2024 г. |
| 1.1.1.3.3 Выполнены строительно-монтажные работы | .2025 г. |
| 1.1.1.3.4 Ввод объекта в эксплуатацию |  2025 г. |
| 1.1.1.4. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений (включая наставничество) | 3 кв.2019,  3 квартал - 2022, 2023-2024г.г.,2025-2030 г.г., 2031-2035г.г. | Увеличение коэффициента миграционного прироста к 2035 году до 5,6% | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района (по согласованию) |
| *СЗ. 1.1.2* | 1.1.2.1Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района | 2020-2021 г.г. | Строительство стадиона на территории Панинского муниципального района, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | В рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района»» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района |
| 1.1.2.1..Подготовлены территории для строительства стадиона | 3 квартал 2020 |
| 1.1.2.2. Завершено строительство стадиона | 4 квартал 2021 |
| 1.1.2.3. Оснащен стадион оборудованием  |  4 квартал 2021г |
| 1.1.2.4. Ввод стадиона в эксплуатацию | 4 квартал 2021г. |
| 1.1.2.2. Строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области» |  | Строительство Лыжероллерной трассы в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
| 1.1.2.2.1. Разработана проектно-сметная документация  | 3 кв. 2019 год |
| 1.2.2.2.2 Начато строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области» | 3 кв. 2021 год |
| 1.2.2.3. Завершено строительство объекта «Лыжероллерная трасса в северной части р.п. Панино Панинского муниципального района Воронежской области» | 4 кв. 2021 год |
| 1.1.2.3. Организация проведения оздоровительно - физкультурных мероприятий | 2019-2035 (ежеквартально) | Проведены оздоровительно - физкультурные мероприятия, | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.3.1. Проведена спартакиада учащихся | 2019-2035 (ежеквартально) |
| 1.1.2.3.2.. Проведены спортивные мероприятия населения района | 2019-2035 (ежеквартально) |
| 1.1.2.3.3. Сдача норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2019-2035 (ежеквартально) |
| 1.1.2.4. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 2019-2035 г.г. (2-3 квартал) | Проведены мероприятия по оздоровительной компании детей, молодежи | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.4.1 Организованы пришкольные лагеря пребывания | 2019-2035 г.г. (2-3 квартал) |
| 1.1.2.4.2 Организован палаточного оборонно - спортивный лагерь «Спартак» | 2019.г. (2-3 квартал) |
| 1.1.2.4.3 Организованы профильные спортивные лагеря | 2019-2035 г.г. (2-3 квартал) |
| 1.1.2.5. Организация работы передвижного мобильного комплекса. | 2019 -2035 г.г. | Снижение заболеваемости в запущенных стадиях. |  Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.5.1.Подготовка к работе передвижного мобильного комплекса.  | 1 квартал 2019г. |
| 1.1.2.5.2.Осуществление выездов мобильного комплекса в населенные пункты | 1 квартал 2019г. |
| 1.1.2.5.3.Осуществление работы передвижного мобильного комплекса. |  1 квартал 2020г. |
| 1.1.2.5.4.Осуществление работы передвижного мобильного комплекса. | 2021 г. |
| 1.1.2.5.5. Осуществление работы передвижного мобильного комплекса. | 2022-2024 г.г. |
| 1.1.2.5.6. Осуществление работы передвижного мобильного комплекса. | 2025-2030 г.г. |
| 1.1.2.5.7. Осуществление работы передвижного мобильного комплекса. | 2031-2035 г.г |
| 1.1.2.6. Организация в средствах массовой информации освещения вопросов профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни | 2019-2035 (ежеквартально) | Размещение репортажей, информация в печатных СМИ | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.7 Мероприятие по предупреждению несчастных случаев на дорогах | 2020-2022 | Приобретение светоотражающих наклеек для предупреждения ДТП школьников. | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2024 г.г.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.1.2.7.1 Приобретены светоотражающие наклейки для школьников начальных классов  | 4 квартал .2020 |
| 1.1.2.7.2 Приобретены светоотражающие наклейки для школьников начальных классов  | 4 квартал .2021 |
| 1.1.2.7.3 Приобретены светоотражающие наклейки для школьников начальных классов  | 4 квартал .2022 |
| 1.1.2.8 Строительство фельдшерского акушерского пункта в п. Щербачёвка | 2019 г. |  Повышение доступности и качества оказания медицинской помощиУвеличение количества медицинского персонала на 1 единицу | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.8.1. Завершено строительство ФАПа | 1 квартал 2019г. |
|  1.1.2.8.2. Проведено оснащение ФАПа оборудованием | 1 квартал 2019г. |
|  1.1.2.8.3. Ввод ФАПа в эксплуатацию | 1 квартал 2019г. |
| 1.1.2.9. Строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | 2021 г. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Заместитель главы администрации. Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.9.1.Завершено строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | 2квартал 2022г. |
| 1.1.2.9.2. Проведено оснащение врачебной амбулатории | 3 квартал 2022г. |
| 1.1.2.9.3.Ввод врачебной амбулатории в эксплуатацию | 3 квартал 2022г. |
| 1.1.2.10 Приобретение в поликлинику районной больницы флюорографический аппарат | 2022 г.. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.  | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
| 1.1.2.10.1.Подготовка заявки на приобретение в департамент здравоохранения Воронежской области  | 1 квартал 2021г. |
| 1.1.2.10.2.Подготовка помещения к размещению флюорографического аппарата | 3 квартал 2021г. |
| 1.1.2.10.3.Ввод в эксплуатацию флюорографический аппарат | 4 квартал 2021г. |
|  | 1.1.2.11. Проведение массовых мероприятий по здоровому образу жизни среди населения Панинского муниципального района | Ежеквартально 2020-2035 г.г.,  | Проведение мероприятий по здоровому образу жизни | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
|  | 1.1.2.12. Проведение капитального ремонта поликлиники БУЗ ВО Панинской РБ | 2020-2021г.г. | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | Государственная программа РФ « Развитие здравоохранения Воронежской области» от 26.12. 2017г. № 1640 | ДЗ ВО Главный врач БУЗ ВО «Панинская РБ» |
|  | 1.1.2.12.1. Разработана и утверждена проектно - сметная документация  | 3 квартал 2020 г. |
|  | 1.1.2.12.2.Проведен капитальный ремонт поликлиники БУЗ ВО Панинской РБ | 4 квартал 2021 г. |
| СЗ. 1.2.1 | 1.2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2019-2035 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 45% | В рамках ГП «Развитие транспортной системы», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
| 1.2.1.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2019 год | Доля протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2019 год 26% |
| 1.2.1.1.1.1 Подготовлена сметная документация | 1 кв.2019 год |
| 1.2.1.1.1.2 Выполнены ремонтные работы | 2-3 кв.2019 год |
| 1.2.1.1.1.3 Приняты выполненные работы | 4 кв. 2019 год |  |
| 1.2.1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2020 год | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2020 год 27% |
| 1.2.1.1.2.1 Подготовлена сметная документация | 1 кв.2020 год |
| 1.2.1.1.2.2 Выполнены ремонтные работы | 2-3 кв.2020 год |
| 1.2.1.1.2.3 Приняты выполненные работы | 4 кв. 2020 год |
| 1.2.1.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2021 год | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2021 год 28% |
| 1.2.1.1.3.1 Подготовлена сметная документация | 1 кв.2021 год |
| 1.2.1.1.3.2 Выполнены ремонтные работы | 2-3 кв.2021 год |
| 1.2.1.1.3.3 Приняты выполненные работы | 4 кв. 2021 год |
| 1.2.1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | 2022 год | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2022 год 29% |
| 1.2.1.1.4.1 Подготовлена сметная документация | 1 кв.2022 год |
| 1.2.1.1.4.2 Выполнены ремонтные работы | 2-3 кв.2022 год |
| 1.2.1.1.4.3 Приняты выполненные работы | 4 кв. 2022 год |
| 1.2.1.1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2023-2024 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году 30% |
| 1.2.1.1.6.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2025-2030 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году 35% |
| 1.2.1.1.7.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Панинского муниципального района | В течение 2031-2035 г.г. | Проведение ремонта автомобильных дорог, увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2035 году 45% |
|  | 1.2.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | 2019-2022 год | увеличение доли протяженности автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за 2022 год 29% | В рамках ГП «Развитие транспортной системы», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
|  | 1.2.1.1.8.1 Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | 4 кв. 2019 год |
|  | 1.2.1.1.8.2. Начато строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | 2 кв. 2022 год |
|  | 1.2.1.1.8.3 Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | 4 кв. 2022 год |
|  | 1.2.1.1.8. 4.Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области | 2019-2022 год |
| *СЗ. 1.2.2* | 1.2.2.1. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский (1 этап) | 2019-2020 г.г. | Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский, увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2021 году до 31 км. | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.2.2.1.1 Разработана проектно-сметная документация | 1 кв.2019 год |
| 1.2.2.1.2 Пройдена государственная экспертиза | 1 кв.2019 год |
| 1.2.2.1.3 Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский |  4 кв. 2021 год |
| 1.2.2.1.4 Приемка выполненных работ |  4 кв. 2021 год |
| 1.2.2.2. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский (2 этап) | 2022 год | Проведена реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Перелешинский, увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2022 году до 32 км. | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.2.2.2.1 Строительство разводящих сетей водопровода р.п. Перелешинский | 2 кв. 2022 год |
| 1.2.2.2.2 Приемка выполненных работ | 4 кв. 2022 год |
| 1.2.2.3. Строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 2019-2035 г.г. | Проведено строительство системы водоснабжения в р.п. Панино Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, увеличение протяженности уличной водопроводной сетик 2035 году до 43,8 км. | В рамках ГП ВО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.2.2.2.1. Разработана проектно-сметная документация | 4 кв.2019 год -4 кв.2020 год |  |
| 1.2.2.2.2 Пройдена государственная экспертиза | 3 кв. 2021год | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети за 2021 год до 31 км |
| 1.2.2.2.3 I этап строительства Новый водозабор: 8 эксплуатационных скважин с насосными станциями. Блочно-модульная водоподготовительная установка с сетевыми насосами. Резервуары, станции второго подъема.Трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой.Водоводы по ул. Гребенникова-Колхозная, 9 Января-Первомайская и разводящие сети в микрорайоне вышеперечисленных улиц с врезками в действующие сети. | 4 кв.2023 год | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2023году до 36 км |
| 1.2.2.2.4 II этап строительства. Водоотводы по ул. Колхозная, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская, ул. 9 Января и разводящие сети водопровода в микрорайоне, ограниченном вышеперечисленными улицами. | 4 кв.2024 год | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2024году до 40км |
| 1.2.2.2.5 III этап строительства. Водоотводы по ул. 9 Января- переход под железной дорогой «Графская-Анна»- ул. Железнодорожная- ул. Молодежная- переход по под железной дорогой «Графская-Анна». Разводящие сети по улицам Чапаева, Заводская, Свободы, Комарова, Октябрьская, Мира, Феоктистова, Мичурина, Горького, Пионерская. | 2025-2030 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2030 году до 64км |
| 1.2.2.2.6 IV этап строительства. Разводящие сети по улицам Докучаева, Никитина, Комсомольская, Ленина, Кирова, Большевистская, Молодежная, микрорайон «Северный». | 2031-2035 г.г. | Увеличение протяженности уличной водопроводной сети к 2035 году до 87 км |
| 1.2.2.4. Установка фонарей уличного освещения | 2019-2035(ежегодно) | Установка фонарей уличного освещения, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | Государственная программа Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района  |
| 1.2.2.5. Исполнение энергосервисного контракта в Перелешинском городском поселении | 2019-2022 | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в Перелешинском городском поселении, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2024 году 100 % | Внебюджетные источники – ООО «ЛЕП Сервис» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрация Перелешинского городского поселения,ООО «ЛЕП Сервис» |
| 1.2.2.6. Заключение и исполнение энергосервисного контракта в Панинском городском поселении. | 2019-2023 | Установка фонарей уличного освещения, установка фотореле, прокладка фонарной линии в сельских поселениях, увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2024 году 100 % | Энергосервисный контракт | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района,администрации Панинского городского, Красненского, Криушанского сельских поселений |
|  | 1.2.2.7. Проведение совместных мероприятий с волонтерами по очистке от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах наиболее часто посещаемых отдыхающими. | 2019-2035 (постоянно) | Очистка от мусора береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения в местах наиболее часто посещаемых отдыхающими | В рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы №4 «Охрана окружающей среды» | Главный специалист по охране окружающей среды |
|  | 1.2.2.8. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 2019-2035 (постоянно) | Высокий уровень защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Муниципальная программа Панинского муниципального района «Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | Помощник по ГО и ЧС администрации Панинского муниципального района |
|  | 1.2.2.9. Модернизация уличного освещения в Панинском городском поселении, Красненском и Криушанском сельком поселении | 2019-2020г.г. | Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | Государственная программа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
|  | 1.2.2.9.1. Разработана проектно-сметная документация |  1 квартал 2019 года |
|  | 1.2.2.9.2. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Красненском поселении | 2-3 квартал 2019 года |
|  | 1.2.2.9.3. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Панинском поселении | 4 квартал 2019 года |
|  | 1.2.2.9.4. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Криушанском поселении | 4 квартал 2020 года |
|  | 1.2.2.10 Модернизация уличного освещения в Краснолиманском, Дмитриевском, Октябрьском, Ивановском, Прогрессовском, Михайловском, Росташевском и Чернавском сельских поселениях | 2021-2035 г.г. | Увеличение доли протяженности освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2035 году 100 % | Государственная программа Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Панинского муниципального района |
|  | 1.2.2.10.1 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию уличного освещения Краснолиманским, Дмитриевским, Октябрьским, Ивановским, Прогрессовским, Михайловским, Росташевским и Чернавским сельскими поселениями | 2021-2035 г.г. |
|  | 1.2.2.10.2. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Краснолиманском сельском поселении | 4 кв. 2022 год |
|  | 1.2.2.10.3. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Прогрессовком сельском поселении | 4 кв. 2023 год |
|  | 1.2.2.10.4. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Дмитриевком сельском поселении | 4 кв. 2024 год |
|  | 1.2.2.10.5. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Октябрьском, Ивановском сельских поселениях | 2025-2030 г.г. |
|  | 1.2.2.10.6. Выполнены строительно-монтажные работы по модернизации уличного освещения в Михайловском, Росташевском и Чернавском сельских поселениях | 2030-2035 г.г. |
| *СЗ. 1.2.3.*  | 1.2.3.1. Строительство индивидуальных жилых домов | 2019-2035 (постоянно) | Построены индивидуальные жилые дома, увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | Собственные средства граждан | Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуре и градостроительству администрации Панинского муниципального района |
| 1.2.3.2. Реконструкция индивидуальных жилых домов | 2019-2035 (постоянно) | Реконструированы индивидуальные жилые дома Увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования к 2035 году 40 кв.м. | Собственные средства граждан |
| 1.2.3.3. Улучшение жилищных условий молодых семей.  | 2019-2035  | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования  | В рамках ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коомунальными услугами граждан Россиийской Федерации", МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского муниципального района» подпрограмма № 1«Доступное жилье и комфортная среда Панинского муниципального района Воронежской области». |
|  | 1.2.3.3.1.Обеспечение жильем молодых семей.  | 4 кв.2020 |
|  | 1.2.3.3.2.Обеспечение жильем молодых семей.  | 3 кв.2021 |
|  | 1.2.3.3.3.Обеспечение жильем молодых семей.  | 4 квартал 2022 |
|  | 1.2.3.3.4.Обеспечение жильем молодых семей.  | 2023-2024 |
|  | 1.2.3.3.5.Обеспечение жильем молодых семей.  | 2025-2030 |
|  | 1.2.3.3.6.Обеспечение жильем молодых семей.  | 2031-2035 |
| *СЗ. 1.3.1* | 1.3.1.1. Реконструкция спорт зала в МКОУ Тойденская СОШ | 2019г. | Проведение реконструкции спортзала для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.1 .1. Проведен аукцион  | 2 кв.2019 |
| 1.3.1.1.2. Подготовлены помещения для ремонта | 3 кв.2019 |
| 1.3.1.1.3. Проведены строительно-монтажных работы | 3 кв.2019 |
| 1.3.1.1.4. Ввод объекта в эксплуатацию | 3 кв. 2019 г. |
| 1.3.1.2.Реконструкция спортивного зала в МКОУ Чернавская СОШ | 2021 г.  | Строительство спортивной площадки для обеспечения качественного физкультурного обучения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.2.1 Проведен аукцион | 2 кв.2021 г. |
| 1.3.1.2.2 Подготовлено место для размещения площадки | 2-3 кв.2021 г. |
| 1.3.1.2.3 Проведены строительно-монтажных работы | 2-4 кв.2021 г. |
| 1.3.1.2.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв.2021 г. |
| 1.3.1.3 Ремонт учебных кабинетов в образовательных учреждениях | 2019 г. | Проведение ремонта учебных кабинетов в МКОУ Петровской СОШ,МКОУ Перелешинская СОШ, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций доли.  | В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.3.3 Выполнены строительно-монтажных работы | 2-3 кв.2019 г. |
| 1.3.1.3.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 3 кв.2019 г. |
| 1.3.1.4 Закупка компьютерного оборудования для образовательных учреждений  | 2019-2024 гг. | Приобретение компьютерного оборудования для образовательных учреждений, Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  | В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.4.1 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ Перелешинской СОШ  | 3кв.2019 г. |
| 1.3.1.4.2 Закуплено компьютерное оборудование для МБОУ Панинская СОШ |  3 квартал 2020 г. |
| 1.3.1.4.3 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ Петровская СОШ, МКОУ Тойдинская СОШ ,МКОУ Михайловская СОШ, МКОУ Криушанская СОШ, МКОУ Ивановская СОШ. |  3 квартал 2021 г. |
| 1.3.1.4.4 Закуплено компьютерное оборудование для МКОУ 1-Михайловская СОШ, для МКОУ Краснолимановская ООШ, для МКОУ Лимановская СОШ, МКОУ Чернавская СОШ, МКОУ Мировская ООШ, МКОУ В-Катуховская ООШ, МБОУ Октябрьская ООШ, МКОУ Александровская ООШ | 2022-2024г. г. |
| 1.3.1.5 Организация научно-методической и информационной работы с муниципальными образовательными учреждениями  | 2019-2035 гг.ежегодно | Проведение методической и информационной работы, увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  | ГП, МП «Развитие образования » | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.3.1.5.1 Проведены районные семинары, публичные презентации учителей-предметников общеобразовательных организаций района  | 2019-2035 г.г. (ежеквартально) |
| 1.3.1.5.2 Оснащено системой видеонаблюдения общеобразовательных организаций для проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся  | 3 кв. 2019 г. |
| 1.3.1.5.3 Организован и проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, онлайн олимпиады для обучающихся начальных классов и для обучающихся 5-6 классов.  | 4 кв. 2019г., 2020 -2035 г.г. (ежегодно) |
| 1.3.1.5.4 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 4 кв. 2019г.,  |
| 1.3.1.5.5 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 4 кв. 2020г,  |
| 1.3.1.5.6 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 4 квартал 2021 г |
| 1.3.1.5.7 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 2022-2023 |
| 1.3.1.5.8 Организован и проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» | 2024-2035 |
| 1.3.1.5.9 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. | 2кв. 2019г., 2 кв. 2020, 2021 -2035 г.г.  |
| 1.3.1.5.10 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. | 2 кв. 2020 |
| 1.3.1.5.11 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. |  2-3 квартал 2021 |
| 1.3.1.5.12 Обеспечены общеобразовательные организации учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. |  2022-2035 |
| 1.3.1.5.13 Организованы курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Панинского муниципального района. | 2019-2035 гг.ежегодно |
| 1.3.1.6 Строительство спортивной площадки в МКОУ Октябрьская ООШ | 2022 г. | Проведено строительство спортивной площадки в МКОУ Октябрьской МБОУ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.6 .1 Проведен аукцион |  2 квартал 2022 г |
| 1.3.1.6 .2 Подготовлено место для размещения площадки |  3 квартал 2022 г |
| 1.3.1.6 .3 Проведены строительно-монтажные работы | 3 квартал 2022 г |
| 1.3.1.6 .4 Ввод объекта в эксплуатацию | 3 квартал 2022 г |
| 1.3.1.7 Реконструкция спортивного зала в МБОУ Панинская СОШ | 2022 г. | Проведена реконструкция спортивного зала в МБОУ Панинская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.7 .1Проведен аукцион | 2 квартал, 2022 г. |
| 1.3.1.7.2 Подготовлено помещение для реконструкции | 2 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.7.3 Проведены строительно-монтажные работы | 3 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.7.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 3 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.8 Реконструкция спорт зала в МКОУ Криушанская СОШ | 2022 г. | Проведена реконструкция спортивного зала в МКОУ Криушанская СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.8.1. Проведен аукциона | 2 квартал, 2022 г. |
| 1.3.1.8.2. Подготовлено помещение для реконструкции | 2 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.8.3 Проведены строительно-монтажные работы | 3 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.8.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 3 квартал 2022 г. |
| 1.3.1.9 Строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ | 2023 г. | Проведено строительство спортивной площадки в МКОУ Краснолимановской СОШ, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района  |
| 1.3.1.9 .1 Проведен аукциона | 2023 г. |
| 1.3.1.9.2 Подготовлено место для размещения площадки | 2023 г. |
| 1.3.1.9.3 Проведены строительно-монтажные работы | 2023 г. |
| 1.3.1.9.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 2023 г. |
|  | 1.3.1.10 Реконструкция пищевого блока в МБОУ Панинская СОШ | 2023 г. | Проведена реконструкция пищевого блока в МБОУ Панинская СОШ, , увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.10 .1Проведен аукцион | 2 квартал, 2023 г. |
| 1.3.1.10.2 Подготовлено помещение для реконструкции | 2 квартал 2023 г. |
| 1.3.1.10.3 Проведены строительно-монтажные работы | 3 квартал 2023 г. |
| 1.3.1.10.4 Ввод объекта в эксплуатацию | 3 квартал 2023 г. |
| 1.3.1.11. Проведение текущего ремонта в образовательных учреждений в рамках реализации мероприятия «Точка роста» | 2019 год -2035 год | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| 1.3.1.11.1 Проведен аукцион | 2 квартал2019 |
| 1.3.1.11.2 Проведение ремонтных работ | 3 квартал2019 |
| 1.3.1.11.3 Проведен аукцион | 2 квартал 2020 |
| 1.3.1.11.4 Проведение ремонтных работ | 3 квартал 2020 |
| 1.3.1.11.5 Проведен аукцион | 2 квартал 2021 |
| 1.3.1.11.6 Проведение ремонтных работ | 3 квартал 2021 |
| 1.3.1.11.5 Проведение текущего ремонта образовательных учреждений | 2022-2035 |
| 1.3.1.12. Проведение мероприятий по организации участия обучающихся общеобразовательных организаций района в конкурсах и олимпиадах школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней. | В течение 2019-2035 | Участие обучающихся общеобразовательных организаций района в конкурсах и олимпиадах школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней | ГП,МП «Развитие образования.» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.13 Проведение ремонтных работ крыши в зданиях МКОУ Михайловская СОШ, МКОУ Чернавская СОШ, МБУ ДО «ДЮЦ» | 3-4кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.14 Ремонтные работы в пищеблоке и спортивном зале МБОУ Октябрьская ООШ | 3-4кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.15 Ремонтные работы по ремонту пищеблока и крыши в МКОУ Тойдинская СОШ | 3-4 кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.16 Реконструкция здания МКОУ Тойдинская СОШ под группу дошкольного образования | 3-4кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.17 Приобретение оргтехники для создания новых мест в дополнительном образовании при МБУ ДО «ДЮЦ» | 3-4кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
|  | 1.3.1.18 Ремонтные работы внутренних помещений и фасада здания МБУ ДО «ДЮЦ» | 3-4кв.2021 г. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций , | ГП,МП «Развитие образования» | Отдел по образованию,опеке, попечительству, спортуи работе с молодежью администрацииПанинского муниципального района |
| *СЗ. 1.3.2.*  | 1.3.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ежеквартально 2019-. 2035г.г. | Проведение культурно-массовых мероприятий, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. | В рамках МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.2.Ремонт филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК | 2019 год | Проведение ремонта филиала МБУК «Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры и досуга» Перелешинский СДК | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.2.1. Проведены внутренние работы. | 1 кв.2019 |
| 1.3.2.2.2. Усилен фундамент, проведен ремонт входных групп. | 2 кв.2019 |
| 1.3.2.2.3. Установлено устройство систем молниезащиты, Проведено благоустройство прилегающей территории | 3 кв.2019 |
| 1.3.2.3. Подключение к сети «Интернет» сельских филиалов районной библиотеки. | 2019-2021г.г. | Обеспечение доступа жителям сельских поселений района к интернет –ресурсам. | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.3.1. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | 4 квартал 2019 |
| 1.3.2.3.2. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | 3 кв 2020г. |
| 1.3.2.3.3. Подключены филиалы сельских филиалов районной библиотеки к сети «Интернет» . | 3 кв 2021г. |
| 1.3.2.4. Капитальный ремонт СДК | 2020-2035 | Проведение капитального ремонта с целью приведения зданий учреждений в соответствие с требованиями СанПина, для оказания населению качественных услуг в сфере культуры | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.4.1. Проведен капитальный ремонт МКУК Петровского СДК |  2021г. |
| 1.3.2.4.1.1. Проведен ремонт крыши, фасада, коммуникаций | 4 кв. 2021 |
| 1.3.2.4.1.2 Проведены внутренние ремонтные работы, приобретено оборудование | 3 кв. 2021 |
| 1.3.2.4.1.3 Установлена пожарная сигнализация, установлено оборудование | 4 кв. 2021 |
| 1.3.2.4.2. Проведение капитального ремонта СДК района | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.4.3. Проведение капитального ремонта СДК района | 2025-2030г.г. |
| 1.3.2.4.4 Проведение капитального ремонта СДК района | 2031-2035г.г. |
| 1.3.2.5. Укрепление материально –технической базы, системами связи, информационными услугами учреждение культуры и досуга: | 2019-2035г.г. | Повышение уровня оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствии с современными требованиями, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.5.1 Приобретены основные средства | Ежеквартально 2019 год |
| 1.3.2.5.2 Приобретены основные средства средства | Ежеквартально 2020г. |
| 1.3.2.5.3 Приобретен мобильный трансформирующийся комплекс «Автоклуб» | 3 квартал 2020 года |
| 1.3.2.5.4 Приобретение основных средств | 2021г. |
| 1.3.2.5.5 Приобретение основных средств | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.5.6 Приобретение основных средств | 2025-20230.г. |
| 1.3.2.5.7 Приобретение основных средств | 2031-2035г.г. |
| 1.3.2.6. Комплектование книжных фондов библиотек |  2019-2035 г.г. | Повышение посещаемости библиотек. Удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотек. | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.6.1.Укомплектованы книжные фонды библиотек. | 3 кв. 2019 года |
| 1.3.2.6.2.Комплектование книжных фондов | 3 квартал 2020г. |
| 1.3.2.6.3.Комплектование книжных фондов | 4 квартал 2021г. |
| 1.3.2.6.4.Комплектование книжных фондов | 2022-2024г.г. |
| 1.3.2.6.5.Комплектование книжных фондов | 2025-20230.г. |
| 1.3.2.6.6.Комплектование книжных фондов | 2031-2035г.г. |
| 1.3.2.7. Разработка и внедрение программ по обслуживанию инвалидов учреждений культуры |  2019-2035 г.г. | Обеспечение доступности посещения людям с ограниченными возможностями, к культурным мероприятиям района. | В рамках ГП «Доступная среда», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.7.1 Установлено оборудование и адаптировано здание КДЦ «Восток».для людей с ограниченными возможностями.  | .4 квартал 2020 год |
| 1.3.2.7.2 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района |  4 квартал 2020год |
| 1.3.2.7.3 Внедрение программ по обслуживанию инвалидов ДК района | 2023-2024г.г. |
|  | 1.3.2.8. Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений |  | Повышение уровня оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствии с современными требованиями, увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя. | В рамках ГП «Развитие культуры и туризма», МП «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| 1.3.2.8.1. Проведен текущий ремонт в здании Панинского дома культура | 3 квартал 2019 года |
| 1.3.2.8.2. Проведены текущие ремонты в зданиях культурно-досуговых учреждений | 4 квартал 2019 года |
| 1.3.2.8.3. Проведение текущего ремонта в зданиях культурно-досуговых учреждений | 2022 |
| 1.3.2.8.4. Проведение текущего ремонта в зданиях культурно-досуговых учреждений | 2023-2035 |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | 2.1.1.1. Содействие реализации инвестиционного проекта КФХ «Джндоян Г.М.» по увеличению дойного и мясного стада крупного рогатого скота молочного направления о до 200 голов к 2035году | 2019-2035 | Увеличение дойного и мясного стада крупного рогатого скота молочного направления, увеличение количества рабочих мест к 2035 году в 2,5 раза к 2016 году. | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.1.1 Проведена реконструкция фермы | 3 кв.2019г. |
| 2.1.1.1.2. Приобретено дойное стадо крупного рогатого скота | 4 кв. 2019г. |
| 2.1.1.1.3. Увеличено дойное стадо крупного рогатого скота, производство молока, проведена реконструкция фермы |  1-2 кв2020 г. |
| 2.1.1.2. Содействие реализации ивестиционного проекта ООО «Возрождение-1» по увеличению поголовья скота мясного направления  | 2020-2035г.г. | Увеличение поголовья скота мясного направления до 3000 голов к 2035 году, увеличение количества рабочих мест | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.2.1.Проведена реконструкция ферм, увеличено поголовья скота  | 2- 4 квартал 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году120%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.2.2.Увеличение поголовья скота | 2- 4 квартал 2021г |
| 2.1.1.2.3.Увеличение поголовья скота | 2022-2024 г.г. |
| 2.1.1.2.4.Увеличение поголовья скота | 2025-2030 г.г. |
| 2.1.1.2.5.Увеличение поголовья скота | 2030-2035 г.г. |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | 2.1.1.3. Содействие реализации ивестиционного проекта ЗАО СХП «Рикон» по увеличению поголовья скота породы Абердин – Ангусская»  | 2020-2035г.г. | Увеличение поголовья скота породы Абердин – Ангусская», увеличение количества рабочих мест | Формирование земельных участков, гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| 2.1.1.3.1. Формирование стада крупного рогатого скота мясной породы Абердин – Ангусская.  |  4 квартал 2020г | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году120%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.2. Реконструкция фермы и площадки ля выгула животных, увеличение поголовья скота | 1- 4 квартал 2021г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году130%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.3. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2022-2024г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году160%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.4. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2025-2030 г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году270%, увеличение количества рабочих мест |
| 2.1.1.3.5. Реконструкция ферм, увеличение поголовья скота | 2031-2035г.г. | Рост объема производства мяса скота и птицы к 2016году400%, увеличение количества рабочих мест |
| *СЗ. 2.1.1., СЗ 2.4.1.*  | 2.1.1.4. Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Чернавском сельском поселении  | 2031-2035 | Увеличение производства скота и птицы на убой до 75 тысяч голов .Рост объема производства мяса скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в % к 2016году400, увеличение количества рабочих мест |  субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района, инвестор. |
| *СЗ 2.1.1.,* *СЗ 2.4.1.* | 2.1.1.5. Содействие реализации инвестиционного проекта по строительству на территории района молочного комплекса на 3 тыс. голов. | 2031-2035 г.г. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям переработки продукции животноводства к 2035 году 60 млн..руб, увеличение количества рабочих мест | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
| 2.1.1.6.1. Строительство молочного комплекса и закупка скота | 2030-2031г.г. |  |
| 2.1.1.6.2. Производство молока и молочной продукции | 2031-2035г.г. |  |
|  | 2.1.1.7. Строительство на территории района птицеводческого комплекса по производству товарного яйца. | 2020-2035 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 2035 году % к 2016году- 160, увеличение количества рабочих мест к 2035 году. | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | 2.1.1.7.1. Проведено строительство свайного фундамента и монтаж оборудования |  4 квартал 2020 года |
|  | 2.1.1.7.2. Проведен монтаж оборудования | 4 квартал 2021 года |
|  | 2.1.1.7.3. Проведено строительство административных зданий и монтаж оборудования | 1 квартал 2022 года |
|  | 2.1.1.7.4 Строительство 1 корпуса птицефабрики, строительство комбикормового предприятия. |  4 квартал 2022 года |
|  | 2.1.1.7.5 Строительство 2 корпуса птицефабрики производительностью.  | 2023 год |
|  | 2.1.1.7.6 Строительство 3 корпуса птицефабрики. | 2024 год |
|  | 2.1.1.7.7 Ввод в эксплуатацию птицеводческого комплекса | 2025 |
|  | 2.1.1.7.8 Производство товарного яйца | 2025-2035 |
| *СЗ . 2.1.2., СЗ. 2.3.1* | 2.1.2.1 Создание производства по глубокой переработке зерновых и крупяных культур на базе ПАО «Тулиновский элеватор» | 2021-2022 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 112, увеличение производства зерновых и крупяных культур  | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | 2.1.2.1.1 Реконструкция производственных мощностей в филиале в р.п. Перелешинский | 4 квартал 2021 год |  |  |  |
|  | 2.1.2.1.2 Реконструкция производственных мощностей в филиале в р.п. Перелешинский,  | 2022 |  |  |  |
|  | 2.1.2.2 Реконструкция производственных мощностей по переработке сахарной свеклы на ООО «Перелешинский сахарный комбинат» |  2 кв.2019 г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 108, увеличение производства сахара | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | 2.1.2.3.Строительство и реконструкция мелиоративных систем ( «Александровское», ФГУП «Архангельское») | 2019-2022 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, увеличение производства овощей. | Гранты, субсидии областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор |
|  | 2.1.2.3.1.Проведено строительство и реконструкция мелиоративных систем (ООО АПК «Александровское) | 2 кв.2019 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 108. |
|  | 2.1.2.3.2.Строительство и реконструкция мелиоративных систем (ФГУП «Архангельское») |  3- 4 квартал 2022 г. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016году- 112 |
| *СЗ. 2.2.1.*  | 2.2.1.1 Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. |  2019-2035 | Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие сельскохозяйственного производства, поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота  | В рамках ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы",в рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | МКУ Панинский «ИКЦ АПК», отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
| 2.2.1.1.1. Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. | 3 квартал 2019 |
| 2.2.1.1.2. Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. | 3 квартал 2020 |
| 2.2.1.1.3. Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. | 2- 4 квартал 2021 |
| 2.2.1.1.4. Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. | 2- 4 квартал 2022 |
| 2.2.1.1.5. Оказание консультационных услуг на получение грантов начинающим фермерам на развитие по программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», поддержка личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на приобретение крупного рогатого скота. | 2023-2035 |
|  | 2.2.1.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров  | 2019-2035 | Создание новых рабочих мест, финансовая поддержка субъектов МСП | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района |
|  | 2.2.1.2.1. Выданы субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2-3 квартал 2019 |
|  | 2.2.1.2.2. Выданы субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2-3 квартал 2020 |
|  | 2.2.1.2.3. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2-4 квартал 2021  |
|  | 2.2.1.2.4. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2-4 квартал 2022 г. |
|  | 2.2.1.2.5. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2023 г. |
|  | 2.2.1.2.6. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2024 г. |
|  | 2.2.1.2.7. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2025-2030 г.г. |
|  | 2.2.1.2.8. Выдача субсидий субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и развития модернизации производства товаров | 2031-2035 г.г. |
|  | 2.2.1.3. Проведение конкурентных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежеквартально 2019 год, ежеквартально 2020г., ежеквартально 2021г., 2022-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства | В рамках МП «Муниципальное управление и гражданское общество» подпрограммы № 2 «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | Уполномоченный орган по размещению заказов администрации Панинского муниципального района Воронежской области |
| *СЗ 2.3.2.*  | 2.3.2.1. Формирование новых инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района | 2020 - 2021год | Создание новых инвестиционных площадок  | В рамках МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации –начальник отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию, отдел по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию |
| 2.3.2.1.1. Проведена актуализация реестра инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района. | 2 кв.2020 года |
| 2.3.2.1.2. Проведена инвентаризация свободных земельных участков с возможностью их обеспечения коммунальной инфраструктурой для предоставления в аренду инвесторам. | 2 – 3 квартал 2020 года |
| 2.3.2.1.3. Проведена инвентаризация земельных участков для дальнейшего включения в реестр инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района. | 2 – 3 квартал 2021 года |
| 2.3.2.1.4. Проведена актуализация реестра инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района. | 2 – 3 квартал 2021 года |
| 2.3.2.1.5. Проведена инвентаризация земельных участков для дальнейшего включения в реестр инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района. | 2 – 3 квартал 2022 года |
| 2.3.2.1.6. Проведена актуализация реестра инвестиционных площадок на территории Панинского муниципального района. |  3 квартал 2022 года |
| 2.3.2.2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов в целях эффективного взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления и решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности | 2020-2035 г.г. | Реализация инвестиционных проектов, увеличение инвестиций, создание рабочих мест, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Гранты, субсидии муниципального и областного бюджета, внебюджетные источники | Инвестор, администрация Панинского муниципального района Воронежской области |
| 2.3.2.2.1.Реализация инвестиционного проекта по строительству на территории района молочного комплекса на 3 тыс. голов | 2031-2035 г.г. |
| 2.3.2.2.2. Реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Чернавском сельском поселении | 2031-2035 г.г. |
| 2.3.2.2.3. Реализация инвестиционного проекта по строительству на территории района птицеводческого комплекса по производству товарного яйца. | 2020-2035г.г. |
| 2.3.2.2.4. Закладка семечковых садов на базе плодоносящих ООО «Фавор» |  4 квартал 2020 |
| *СЗ.2.4.2* | 2.4.2.1.Профессиональная подготовка, переподготовка безработных граждан. | 1-3 кв. 2019 года, 1 -4 кв.2020г., 1- 4 кв.2021г., 1-4 кв. 2022, 2023-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г. | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 1 % | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района |
| 2.4.1.2.Организация общественных работ, временного трудоустройства. | 2-3 кв. 2019 года, 2- 4 кв. 2020г., 1- 4 кв. 2021г., 1-4 квартал 2022, 2023-2024 г.г., 2025-2030г.г., 2031-2035 г.г. | Сокращение уровня безработицы к 2035 году 1% | В рамках ГП ВО «Содействие занятости населения» | ГКУ ВО ЦЗН Панинского района |

4 Перечень муниципальных программ Панинского муниципального района Воронежской области

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Развитие образования |
| 2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019 – 2024гг |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Панинского района |
| 5 | Защита населения и территории Панинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций |
| 6 | Развитие культуры и туризма |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика |
| 8 | Муниципальное управление и гражданское общество. |
| 9 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Панинского муниципального района |